## 1
				pliego para contratación de obras rehabilitación 3 viviendas en san roque

	ANEXO IV
	CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. EXPEDIENTE, ÓRGANO CONTRATANTE, OBJETO DEL CONTRATO
EXPEDIENTE				C-11 / 2017
ÓRGANO CONTRATANTE				Consejo de Administración de la "Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz S.A."
OBJETO DEL CONTRATO				Ejecución de las Obras de Rehabilitación de un Edificio de 3 viviendas en la Plaza de las Viudas (San Roque, Cádiz)

2. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN ANTES DE IVA
EN CIFRA				176.466,64 €
EN LETRAS				Ciento setenta y seis mil cuatro cientos sesenta y seis euros con sesenta y cuatro céntimos de euro

3. PLAZO DE EJECUCIÓN
PLAZO TOTAL				12
PAZOS PARCIALES				No se establecen
CÓMPUTO				Comenzará el día siguiente de la firma del Acta de Replanteo e Inicio de Obras

4. GARANTÍA PROVISIONAL
EXIGENCIA				Sí
PORCENTAJE				3,00%
IMPORTE				5.294,00 €

5. GARANTÍA DEFINITIVA
EXIGENCIA				Sí
IMPORTE				5% del Presupuesto de Adjudicación sin IVA

6. OTRAS GARANTÍAS
PORCENTAJE				5,00%
DESCRIPCIÓN				Retención del 5% de cada certificación sin IVA, en concepto de garantía adicional, que incrementará la garantía definitiva, sirviendo para las mismas finalidades que ésta

7. PLAZO DE GARANTÍA
PLAZO				24 meses
CÓMPUTO				Desde la fecha de recepción de todas las obras

8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
TRAMITACIÓN				Ordinaria
PROCEDIMIENTO				Negociado sin publicidad

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
GRUPO, SUBGRUPO, CATEGORÍA				No exigible

10. PRECIO REVISABLE
PRECIO REVISABLE				No

## 2
				pliego para contratación de obras rehabilitación 3 viviendas en san roque

11. GASTOS DE PUBLICIDAD, LICENCIAS, OCT Y CARTELES
INCLUIDOS EN LICITACIÓN				Sí
DESCRIPCIÓN				Incluidos todos los gastos referenciados en el Pliego, con la única excepción de la Licencia Municipal de Obras.

12. ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS
SE ADMITEN				Sí

13. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO
OBLIGACIÓN				Sí
DESCRIPCIÓN				Obligatorio para el adjudicatario provisional, se facilitará modelo.

14. OBLIGACIÓN DE OFICINA DE OBRA
OBLIGACIÓN				Sí, sustituible por lugar adaptado dentro de la edificación

15. PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
GASTOS GENERALES (GG)				13%
BENEFICIO INDUSTRIAL (BI)				6%
TOTAL GG Y BI				19%

16. CAPÍTULO ADICIONAL
CAPÍTULO ADICIONAL				Sí
DESCRIPCIÓN				Se podrá aportar medición y presupuesto de aquellas unidades de obra que a juicio del ofertante sean necesarias para llevar a cabo la total ejecución de los proyectos. De igual forma, se incluirá la corrección de posibles errores existentes en el estado de mediciones y presupuestos del proyecto, así como cualquier concepto que a juicio del ofertante sea necesario para llevar a cabo la ejecución de las obras. Caso de no indicar cifra alguna en el Capítulo Adicional, se estimará que el ofertante considera que el estado de mediciones y presupuestos es completo y suficiente para llevar a cabo la ejecución total de las obras. En caso de presentar capítulo adicional, se entenderá que la cantidad total ofertada incluye las mediciones y presupuesto de ese capítulo adicional, aun cuando no se especifique expresamente en la oferta.

17. PORCENTAJE DE IVA
PORCENTAJE				Según tipo vigente (no incluido en el Importe de Licitación)

18. FORMA DE PAGO
PAGOS PARCIALES				Sí
PERIODICIDAD				Mensual
DESCRIPCIÓN				Se efectuará el pago de las certificaciones mensuales mediante entrega de efecto aceptado con vencimiento a sesenta días de la fecha de cierre de la certificación, siendo de cuenta de la contrata los gastos de emisión y descuento del mencionado efecto. Del importe de cada certificación se descontará las cantidades por gastos y obligaciones que, siendo de cuenta del contratista, no se hayan abonado por éste en su momento, así como el importe correspondiente al 5% de retención en concepto de garantía adicional.

19. SEGUROS
EXIGENCIA				Sí, según pliego

20. SUBCONTRATACIÓN
SE PERMITE				Sí
PORCENTAJE MÁXIMO				50%

## 3
				pliego para contratación de obras rehabilitación 3 viviendas en san roque

21. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR
1. Memoria Justificativa			1. Análisis Previo					5 ptos
			1.1. Edificio Pre-existente
			1.2. Proyecto de Rehabilitación
			1.3. Capítulo Adicional
			2. Propuesta Constructiva
			2.1. Proceso Constructivo, enfatizando la demolición
			2.2. Sistema Constructivo
			2.3. Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares
			3. Propuesta de Seguimiento Fotográfico
			4. Otros Aspectos a Considerar
2. Medios Humanos			Declaración de Medios Humanos adscritos a la obra (integrados o no en la empresa), con indicación de Nombre, DNI, Titulación, Experiencia y Puesto a desempeñar en obra.					5 ptos
3. Mejoras Adicionales			Podrán presentarse propuestas de mejoras en materiales, sistemas constructivos, unidades de obra o cualquier otro elemento considerado susceptible de mejora a juicio de la licitadora. Serán ofertadas sin repercusión económica, por lo que se entenderán incluidas en el total del precio ofertado por el adjudicatario.					10 ptos
Total puntuación criterios ponderables en función de un juicio de valor					20 ptos

CRITERIOS PONDERABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
1. Prop. Económica			Puntuación = 75 x (Baja Ofertada / Baja Máxima Admitida)					75
2. Plazo de Entrega (máximo de 12 meses)			Puntuación = 5 x (Baja Ofertada en Meses / Baja Máx Admitida)					5 ptos
Total puntuación criterios ponderables de forma automática					80 ptos

## 4
				pliego para contratación de obras rehabilitación 3 viviendas en san roque

22. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
DESCRIPCIÓN				Se establece como límite que permitirá apreciar, en su caso, que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, aquél cuyo porcentaje exceda a la baja en diez unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones económicas presentadas y admitidas.

23. PENALIZACIONES
DESCRIPCIÓN				Las establecidas en el Pliego de Condiciones

24. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
REGISTRO				"Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz S.A.", Glorieta de la Zona Franca, Edificio Glorieta, Planta 5, 11011, Cádiz.
CORREO ELECTRÓNICO				info@vivecadiz.es
FAX				956 07 04 14
TELÉFONO				956 21 43 11
PLAZO DE PRESENTACIÓN				Veintiséis (26) días naturales a contar desde la fecha de publicación del anuncio de licitación.

25. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN				Toda la documentación relativa a la licitación (Pliegos, Anexos, Proyecto, Mediciones…) tanto en formato "pdf" como en formato editable, se podrá descargar de la web "www.vivecadiz.es", apartado "Perfil del Contratante", subapartado "Licitaciones, Convocatorias y Anuncios".
CONSULTAS				Para consultas técnicas, se podrá llamar a la empresa o mandar correo electrónico a "info@vivecadiz.es" (preferentemente esta última opción). Departamento técnico.